## List1
Investiční plán města Lučany nad Nisou v roce 2018
Název projektu	Popis projektu	Projektová kancelář	Finanční rozpočet projektu	Plánovaný termín započatí projektu	Předpokládaný termín výběrového řízení
	zateplení budovy č.p. 630 na pozemku st.p.č. 698	Project A plus, s.r.o.	2 855 358 Kč	1.6. 2018	výběrové řízení již proběhlo, vítěz je firma SPIDERS, s.r.o.
Lučany nad Nisou, školní družina -	v k.ú. Lučany nad Nisou, zateplení obvodových stěn,
Zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí	zateplení stropu 1. PP, výměna oken a dveří, výměna parapetů,
	nové dešťové svody atd.
Lučany nad Nisou - prodloužení kanalizace v lokalitě Pod pilou -	veřejná kanalizační stoka v délce 204 m z kameniny DN 300,	TZB projekty a Martin	700 000 Kč	1.7. 2018	výběrové řízení proběhne v období 1.3. 2018 do 1.7. 2018
I. etapa	bude postavena polovina stavby a zbytek stavby v roce 2019	Lomský
Víceúčelové sportovní hřiště, Lučany nad Nisou	výstavba nového víceúčelového sportovního hřiště u základní	Project A plus, s.r.o.	4 523 524 Kč	10.7. 2017, stavba pokračuje i v roce 2018
	školy v Lučanech nad Nisou (u budovy č.p. 420), atletická dráha				výběrové řízení již proběhlo, vítěz je firma Ještědská stavební
	se sportovním povrchem, víceúčelové sportovní hřiště s umělým				společnost spol. s r.o.
	povrchem, asfaltová víceúčelová sportovní plocha atd.
Oprava povrchu místní komunikace č. 2c, Lučany nad Nisou	oprava povrchu části místní komunikace číslo 2c na pozemcích p.p.č.		1 493 269 Kč	1.8. 2018	výběrové řízení proběhne v období 1.5. 2018 do 1.8. 2018
	1730/7 v k.ú. Jindřichov nad Nisou a p.p.č. 2573/1 v k.ú. Lučany nad	Nýdrle - projektová
	Nisou, obec Lučany nad Nisou, nový povrch bude z asfaltového	kancelář, spol. s r.o.
	beton, bude opraveno 1065 m místní komunikace
Lučany nad Nisou oprava mostu u č.p. 694	celková konstrukce mostu u č.p. 694 v k.ú. Lučany nad Nisou,	Project A plus, s.r.o.	1 201 756 Kč	1.8. 2018	výběrové řízení proběhne v období 1.6. 2018 do 1.8. 2018
	obec Lučany nad Nisou
Lučany nad Nisou oprava mostu u č.p. 117	celková konstrukce mostu u č.p. 117 v k.ú. Lučany nad Nisou,	Project A plus, s.r.o.	1 291 277 Kč	1.8. 2018	výběrové řízení proběhne v období 1.6. 2018 do 1.8. 2018
	obec Lučany nad Nisou

Vypracoval: Jan Koukol, referent - technik města Lučany nad Nisou				Schválil: Jiří Řešátko, starosta města Lučany nad Nisou
Datum: 26.1. 2018				Datum: 26.1. 2018